## Taul1
Web-palvelun määrittely ja suunnittelu -kurssin resurssitaulukko
Ryhmä Platz
Vaiheiden tehtävät, tunnit ja tekijät
Viikko | Vaihe | Tehtävä | Late | Laura | Noora | Marja | Juuso |  |  | Tärkeimmät saavutukset
35 | Käynnistys | [7 empty] | Late | Logon suunnittelu, rakenteen suunnittelu ja dokumentointi, ryhmähengen ehostaminen
|  | Projektin aloitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Laura | Käyttötapauskuvaus, vaatimusmäärittely
|  | Projektisuunnitelma |  | 0.5 |  |  |  |  | Noora | Projektisuunnitelma, vaatimusmäärittely, palaverien pitäminen
|  | Resurssitaulukko |  | 0.5 |  |  |  |  | Marja | Käyttötapauskaaviot, käyttötapauskuvaus, mockupit, testaussuunnitelma
36 |  | Projektisuunnitelma | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | Juuso | Synopsis, käyttötapauskuvaus, testaussuunnitelma
|  | Ulkoasun suunn. | 1
|  | Logo suunn. + teko | 1.5
|  | Projektisuunnitelma |  |  | 1
|  | Vaatimusmäärittely |  |  | 1
|  | Käyttötapauskaavio |  | 1.5 |  | 2.5
|  | Synopsis |  |  |  |  | 1.5
37 | Määrittely
|  | Palaveri määrittelyvaiheen aloitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Vaatimusmäärittely |  | 1.5
38 |  | Projektisuunnitelman parantelua |  |  | 1
|  | Korjailuja (proj.suun + kt-kaavio) |  |  |  | 1
|  | Proj. suun. korjailuja | 1
|  | Palaveri | 1 | 1 | 1
|  | Vaatimusmäärittelyn täyttö | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Käyttötapauskaavio (ver.2) |  |  |  | 1.5
|  | Käyttötapauskuvaus |  |  |  |  | 2
39 |  | Palaveri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Vaatimusmäärittelyn täyttö | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Käyttötapauskuvauksen täyttö |  |  |  | 2
40 |  | Vaat. määr. täyttö | 1.5 |  | 0.5
|  | Palaveri | 1 |  | 1 |  | 1
41 |  | Palaveri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Käyttötapauskuvauksen muokkaus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Vaatimusmäärittelyn korjaus |  | 0.5
|  | Mockup |  | 1 | 1 |  | 1
43 |  | Palaveri | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  | Mockup | 2 |  |  | 3
|  | Powerpoint tilannekatsaukseen |  | 0.5
44 | Suunnittelu
|  | Palaveri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Mockup |  |  | 0.5
45 |  | Mockup |  | 1 | 1 | 1
|  | Tietokantamallin teko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
46 |  | Testitapaukset |  | 1
|  | Testaussuunnitelma |  |  |  | 4 | 3
|  | Testitapaustaulukko |  | 1 | 1
|  | Palaveri | 2 |  | 2 |  | 2
47 |  | Testitapaustaulukko |  |  |  | 1
|  | Testitapaustaulukon muokkaus |  | 1
|  | Itsearviointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Katselmointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
48 |  | Arvioinnin parantelua, resurssien kirjausta |  | 1 | 1
|  | Tunnit yhteensä: | 36 | 36 | 37 | 33.5 | 30 | 172.5